

**รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศิลปศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ**

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

**คำนำ**

-ข -

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็นการพัฒนา เป็นการนำแผนพัฒนาลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ในแต่ละภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการที่ระบุไว้ในแผนรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไปยังผู้บริหาร คณะกรรมการวิทยาเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการและบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ต่อไป

**งานนโยบายและแผนงาน**

**มีนาคม 2567**

**สารบัญ**

-ข -

**หน้า**

**คำนำ** ก

**สารบัญ** ข

**ส่วนที่ 1 บทนำ** 1

🖎หลักการและเหตุผล1

🖎 วัตถุประสงค์ 1

**ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ** 2

🖎 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร 2

และประเด็นการพัฒนา

🖎ประเด็นการพัฒนาที่ 1 3

🖎ประเด็นการพัฒนาที่ 2 7

🖎ประเด็นการพัฒนาที่ 3 11

🖎ประเด็นการพัฒนาที่ 4 13

🖎ประเด็นการพัฒนาที่ 5 15

🖎ประเด็นการพัฒนาที่ 6 17

**ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา**  20

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**หลักการและเหตุผล**

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2567 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย โดยใช้โครงสร้างและเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เป็นหลัก และได้พัฒนาเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 – 2570 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 – 2570

งานติดตามและประเมินผลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยรวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภายใต้แผนและประเด็นการพัฒนา สรุป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567

**ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ**

**ปรัชญา**

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

**วิสัยทัศน์**

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านศาสตร์ทางพลศึกษาและกีฬาในระดับภูมิภาค”

**พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านพลศึกษาและกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

**เอกลักษณ์**

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”

**อัตลักษณ์**

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

**ค่านิยมองค์กร**

SPORTS-U

S = Spirit มีน้ำใจนักกีฬา

P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ

O = Opportunity มีการให้โอกาส

R = Responsibility มีความรับผิดชอบ

T = Teamwork มีการทำงานเป็นทีม

S = Smart มีบุคลิกภาพดี

U = Universality มีความเป็นสากล

**ประเด็นการพัฒนา**

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. การพัฒนาด้านการกีฬา

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

|  |
| --- |
| **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา** |
| **เป้าประสงค์ที่ บัณฑิตมีคุณภาพและมีทักษะทางวิชาชีพ** |
| **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**  1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ 75)  2. ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คะแนนเฉลี่ย 4.35) |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**  1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  1.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ  1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐาน  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ |

**ระดับวิทยาเขต**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี | โครงการ/กิจกรรม |  | งานสาขาวิชาคณะ |
| 2. จำนวนห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ | ห้อง | จำนวนห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ | ห้อง |  | งานสาขาวิชาคณะ |
| 3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการ/กิจกรรม |  | งานสาขาวิชาคณะ |
| 4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา | โครงการ/กิจกรรม |  | งานวิชาการคณะ |
| 5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ | คน |  | งานวิชาการคณะ |
| จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด | คน |  |
| 6. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา | โครงการ/กิจกรรม |  | งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ |
| 7. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการวัดทักษะ ด้านดิจิทัลทุกหลักสูตร | คน | ดำเนินการ 2568 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ |
| จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด | คน |
| 8. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | คน |  | งานสาขาวิชาคณะ |
| จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด | คน |  |
| 9. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาภายใน 1 ปี | ร้อยละ | จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาภายใน 1 ปี | คน | ดำเนินการ 2568 | งานสาขาวิชาคณะ |
| จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด | คน |
| 10. คะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | คะแนน | ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต | คะแนน |  | งานสาขาวิชาคณะ |
| จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด | คน |  |
| 11. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนบทความวิจัยสำหรับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ 2569 | งานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ |
| 12. ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ | ร้อยละ | ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก | ค่าน้ำหนัก | ดำเนินการ 2570 | งานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกทั้งหมด | คน |
| 13. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่วิทยาเขตดำเนินการบันทึกลงนามหรือ ทำกิจกรรมร่วมกันด้านการศึกษากับหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | โครงการ/กิจกรรม |  | งานสาขาวิชาคณะ |

**\*\* ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ต้องรายงานผล**

**ระดับคณะ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(ฝ่าย/งาน)** |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. บัณฑิตได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | คน |  | สาขาวิชา |
| จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด | คน |  |  |
| 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต | คะแนน  เฉลี่ย | คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จบปีการศึกษา 2566 | คะแนน |  | สาขาวิชา |
| 3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | คน |  | งานวิชาการ |
| จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด | คน |  |  |
| 4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | คะแนน  เฉลี่ย | ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | คะแนน | รอบ 12 เดือน | สาขาวิชา |
| 5. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน | คะแนนเฉลี่ย | ผลประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | คะแนน |  | งานวิชาการ |
| 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | คะแนนเฉลี่ย | ผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | คะแนน |  | งานวิชาการ |
| 7. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ | โครงการ/กิจกรรม |  | งานวิชาการ |
| 8. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด | คน |  | งานวิชาการ |
| จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด | คน |  |  |
| 9. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | โครงการ/กิจกรรม |  | งานวิชาการ |
| 10. จำนวนห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ | ห้อง | จำนวนห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ | ห้อง |  | สาขาวิชา |

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ :**

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผน** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **🗸บรรลุเป้าหมาย**  **🗴 ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คณะศิลปศาสตร์** | | | | |
| 18.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา |  | 22,950 |  |  |
| 19.โครงการสัมมนาการคณาจารย์และนักศึกษานอกสถานที่ |  | 15,665 |  |  |
| 20.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |  | 22,450 |  |  |
| 21.โครงการงานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ |  | 11,080 |  |  |
| 22.โครงการสัมมนาการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |  | 19,600 |  |  |
| 23.โครงการสัมนานักศึกษา (ตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์) |  | 32,350 |  |  |
| 24.โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล |  | 13,404 |  |  |
| 25.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา |  | 19,900 |  |  |
| 26.โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ |  | 5,000 |  |  |
| 27.โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกีฬา สาขาการบริหารจัดการกีฬา |  | 35,784 |  |  |
| 28.โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา |  | 20,700 |  |  |
| 29.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ |  | 17,000 |  |  |
| 30.โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา (เชิงปฏิบัติการ) |  | 34,400 |  |  |
| 31.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ |  | 11,255 |  |  |
| 32.โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ |  | 8,600 |  |  |
| **รวม** | | **290,138** |  |  |

|  |
| --- |
| **ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม** |
| **เป้าประสงค์ที่ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ** |
| **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**  1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลศึกษาและกีฬาที่นำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 60)  2. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลศึกษาและกีฬาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30) |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและสนับสนุนงบประมาณการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ |

**ระดับวิทยาเขต**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและ  นวัตกรรม | ร้อยละ | เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ปีงบประมาณที่ผ่านมา | บาท |  | งานวิจัยและนวัตกรรม  (ฝ่ายวิจัยฯ) |
| เงินสนับสนุนงานวิจัยฯปีงบประมาณปัจจุบัน | บาท |  |
| เงินสนับสนุนงานวิจัยปีงบประมาณที่ผ่านมา | บาท |  |
| 2. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา | ร้อยละ | จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา | เรื่อง |  | งานวิจัยและนวัตกรรม  (ฝ่ายวิจัยฯ) |
| จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด | เรื่อง |  |
| 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | ผลงานวิจัยฯ ที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติปีงบประมาณที่ผ่านมา | เรื่อง |  | งานวิจัยและนวัตกรรม  (ฝ่ายวิจัยฯ) |
| ผลงานวิจัยฯที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติปีงบประมาณปัจจุบัน | เรื่อง |  |
| ผลงานวิจัยฯที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติปีงบประมาณที่ผ่านมา | เรื่อง |  |
| 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม เชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย์ | ร้อยละ | ผลงานวิจัยฯ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคม เชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย์ปีงบประมาณที่ผ่านมา | เรื่อง  เรื่อง |  | งานวิจัยและนวัตกรรม  (ฝ่ายวิจัยฯ) |
| ผลงานวิจัยฯ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคม เชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย์ปีงบประมาณปัจจุบัน |
| ผลงานวิจัยฯที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคม เชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย์ปีงบประมาณที่ผ่านมา | เรื่อง |  |
| 5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | เงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม  ปีงบประมาณที่ผ่านมา | บาท |  | งานวิจัยและนวัตกรรม  (ฝ่ายวิจัยฯ) |
| เงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณปัจจุบัน | บาท |  |
| เงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม  ปีงบประมาณที่ผ่านมา | บาท |  |

**ระดับคณะ**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วย**  **นับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(ฝ่าย/งาน)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม | ร้อยละ | จำนวนอาจารย์ในคณะที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | คน |  | งานวิจัยคณะและ  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา |
| จำนวนอาจารย์ในคณะทั้งหมด | คน |  |
| 2. จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการกีฬาหรือด้านอื่นๆ | เรื่อง | จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการกีฬาหรือด้านอื่นๆ | เรื่อง |  | งานวิจัยคณะและ  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา |
| 3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | เรื่อง : คน | จำนวนผลงานวิจัย | เรื่อง |  | งานวิจัยคณะและ  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา |
| จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด (รวมอาจารย์พิเศษ) | คน |  |
| 4. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง |  | งานวิจัยคณะและ  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา |
| จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด | เรื่อง |  |
| 5. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | เรื่อง |  | งานวิจัยคณะและ  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา |
| จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด | เรื่อง |  |

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ :**

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผน** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **🗸บรรลุเป้าหมาย**  **🗴 ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คณะศิลปศาสตร์** | | | | |
| - |  | - |  |  |
| **รวม** | | **-** | **-** |  |

|  |
| --- |
| **ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม** |
| **เป้าประสงค์ที่ บริการทางวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี** |
| **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**  1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ (4 ชุมชน)  2. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**  3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี  3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬาเพื่อเพิ่มโอกาสและพื้นที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างทั่วถึง |

**ระดับวิทยาเขต**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการทางวิชาการ | ชุมชน | จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ดำเนิน  การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาให้กับชุมชน | ชุมชน |  | งานบริการชุมชนฯ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) |
| 2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเป้าหมายออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการมีสุขภาวะที่ดี | ร้อยละ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพลศึกษาและกีฬาฯ ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และผ่านการประเมินสุขภาพจิต | คน |  | งานบริการชุมชนฯ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพลศึกษาและกีฬาฯ ทั้งหมด | คน |  |
| 3. จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ | คน | จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ | คน |  | งานบริการชุมชนฯ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) |
| 4. จำนวนผู้รับบริการด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬา | คน | จำนวนผู้รับบริการด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬา | คน |  | งานบริการชุมชนฯ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) |
| 5. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ | คะแนน | คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ | คะแนน |  | งานบริการชุมชนฯ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(ฝ่าย/งาน)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงาน** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ | จำนวน  ชุมชน/โครงการ | จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ | จำนวน  ชุมชน/โครงการ |  | งานบริการวิชาการคณะ |
| 2. จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ | คน | จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ | คน |  | งานบริการวิชาการคณะ |
| 3. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน | จำนวนชุมชน | ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน | จำนวนชุมชน |  | งานบริการวิชาการคณะ |

**ระดับคณะ**

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่ดำเนินการ** | | **งบประมาณ**  **ตามแผน** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **🗸บรรลุเป้าหมาย**  **🗴 ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| **คณะศิลปศาสตร์** | | | | | |
| 3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน | |  | 9,100 |  |  |
| 4.โครงการตัดสินกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน | |  | 4,200 |  |  |
| **รวม** | | | **13,300** |  |  |

|  |
| --- |
| **ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม** |
| **เป้าประสงค์ที่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย** |
| **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**  1. ระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30)  2. ระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30) |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์หรือเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย |

**ระดับวิทยาเขต**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. จำนวนกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | กิจกรรม | จำนวนกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ | กิจกรรม |  | งานบริการชุมชนฯ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) |
| 2. คะแนนผลการ  ประเมินความภาคภูมิ  ใจในความเป็นไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | คะแนน | คะแนนผลการประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | คะแนน |  | งานทะนุบำรุงศิลป  วัฒนธรรม  (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) |
| 3. จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ที่ได้รับการฟื้นฟู | กิจกรรม | จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ที่ได้รับการฟื้นฟู ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ | กิจกรรม |  | งานทะนุบำรุงศิลป  วัฒนธรรม  (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) |
| 4. จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ | กิจกรรม | จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ | กิจกรรม |  | งานทะนุบำรุงศิลป  วัฒนธรรม  (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) |
| 5. จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย | คน | จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | คน |  | งานทะนุบำรุงศิลป  วัฒนธรรม  (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) |
| 6. คะแนนผลการประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย | คะแนน | คะแนนผลการประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย | คะแนน |  | งานทะนุบำรุงศิลป  วัฒนธรรม  (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) |

**ระดับคณะ**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(ฝ่าย/งาน)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงาน** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จำนวนกิจกรรม | จำนวนกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จำนวนกิจกรรม |  | ฝ่ายกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ |
| 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | คะแนนเฉลี่ย | ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คะแนน |  | ฝ่ายกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ |
| 3. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์หรือเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย | จำนวนกิจกรรม | จำนวนกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์หรือเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย | จำนวนกิจกรรม |  | ฝ่ายกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ |
| 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์หรือเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย | คะแนน  เฉลี่ย | ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คะแนน |  | ฝ่ายกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ |

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผน** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **🗸บรรลุเป้าหมาย**  **🗴 ไม่บรรลุป้าหมาย** |
| **คณะศิลปศาสตร์** | | | | |
| 5.โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ |  | 35,200 |  |  |
| **รวม** | | **35,200** |  |  |

|  |
| --- |
| **ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการกีฬา** |
| **เป้าประสงค์ที่ นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ** |
| **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**  1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20)  2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ (ร้อยละ 40) |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านพลศึกษาและกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุดด้านกีฬา  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ | คน |  | อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์ |
| จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ทั้งหมด | คน |  |
| 2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ | คน |  | อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์ |
| จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้งหมด | คน |  |
| 3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ | คน |  | อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์ |
| จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ทั้งหมด | คน |  |
| 4. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ | ร้อยละ | จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ | คน |  | อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์ |
| จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามชนิดกีฬาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด | คน |  |
| 5. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | จำนวนบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับ  การพัฒนาศักยภาพ | คน |  | อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์ |
| จำนวนบุคลากรทางการกีฬาทั้งหมด | คน |  |

**\*\* บุคลากรทางการกีฬา** หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬา และอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

|  |
| --- |
| **ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ** |
| **เป้าประสงค์ที่ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ** |
| **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**  1. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต (ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน)  2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน)  3. คะแนนผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม (ไม่น้อยกว่า 4.20 คะแนน) |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  6.3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ  6.4 บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางจริยธรรม  6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric World University Rankings) |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน**  **(1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)** | | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** | **ผล** |
| 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | จำนวนบุคลากรในคณะที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | คน |  | งานบุคคล  (ฝ่ายบริหาร) |
| จำนวนบุคลากรในคณะทั้งหมด | คน |  |
| 2. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก | ร้อยละ | คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก | คน |  | งานบุคคล  (ฝ่ายบริหาร) |
| คณาจารย์ทั้งหมด | คน |  |
| 3. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น | ร้อยละ | จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | คน |  | งานบุคคล  (ฝ่ายบริหาร) |
| คณาจารย์ทั้งหมด | คน |  |
| 7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ | คะแนน | ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | คะแนน |  | งานประกันฯ  (ฝ่ายวิจัยและประกันฯ) |

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผน** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **🗸บรรลุเป้าหมาย**  **🗴 ไม่บรรลุป้าหมาย** |
| **คณะศิลปศาสตร์** | | | | |
| 31.โครงการทบทวนแผนพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ |  | 1,050 |  |  |
| 32.โครงการพัฒนาบุคลากร |  | 6,900 |  |  |
| 33.โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ |  | 120,000 |  |  |
| 34.กิจกรรมบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ |  | 94,652 |  |  |
| 35.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2566 |  | 8,400 |  |  |
| 36.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 |  | 7,560 |  |  |
| **รวม** | | **238,562** |  |  |